## Sheet1
ردیف | کار | مدت (روز) | مسئول اجرا | بودجه مالی | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 4/31 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18
[5 empty] | هفته 1 |  | هفته 2 | [6 empty] | هفته 3 | [6 empty] | هفته 4 | [6 empty] | هفته 5 | [6 empty] | هفته 6 | [6 empty] | هفته 7 | [6 empty] | هفته 8 | [6 empty] | هفته 9 | [6 empty] | هفته 10 | [6 empty] | هفته 11
1 | کلیات برنامه
1-1 | انتخاب زمان | 1 | bar: 4/8
1-2 | انتخاب مکان | 1 | bar: 4/8
1-3 | انتخاب نوع برنامه | 7 | bar: 4/9 to 4/22
1-4 | تخمین جمعیت | 1 | bar: 4/23 to 5/5
1-5 | انتخاب نام و تم برنامه | 10 | bar: 5/4 to 5/19
2 | محتوا
2-1 | تعیین کلیت محتوا | 15 | bar: 4/22 to 5/5
2-2 | تعیین جزئیات محتوا | 9 | bar: 5/5 to 5/13
3 | دانش افزائی
3-1 | دانش افزائی عمومی | -
3-2 | استخراج شبهات احتمالی | 6 | bar: 5/13 to 5/19
3-3 | دانش افزائی تخصصی | 2 | bar: 5/19 to 6/13
4 | دعوت
4-1 | طراحی کارت دعوت | 8 | bar: 5/19 to 5/26
4-2 | چاپ کارت دعوت | 3-6 | bar: 5/27 to 6/2
4-3 | بررسی سایر روش های دعوت | 5 | bar: 5/19 to 6/5
4-4 | کارگاه مهندسی دعوت | 1 | bar: 6/2 to 6/9
4-5 | اجرای سایر روش های دعوت | 3 | bar: 6/5 to 6/13
4-6 | دعوت با کارت | 4-5 | bar: 6/10 to 6/15
5 | دکور
5-1 | نقشه برداری محیط | 1 | bar: 4/9 to 5/6
5-2 | طراحی دکور (سالن، انتظار و غرفه کودک) | 12 | bar: 5/7 to 5/26
5-3 | خرید تهجیزات مورد نیاز دکور | 3-6 | bar: 5/20 to 5/31
5-4 | چاپ موارد مورد نیاز دکور | 3-6 | bar: 5/20 to 5/31
5-5 | ساخت دکور | 6-8 | bar: 6/1 to 6/14
5-6 | آماده سازی فضا و نصب دکور | 2 | bar: 6/13 to 6/14
6 | اجرا
6-1 | انتخاب مجریان | 1 | bar: 4/22 to 5/13
6-2 | تمرین فردی مجریان | 31 | bar: 5/13 to 6/14
6-3 | کارگاه ارتباط مؤثر | 1 | bar: 5/12 to 5/19
6-4 | کارگاه تمرین اجرای میز | 3 | bar: 5/20 to 6/14
6-7 | کارگاه مدیریت سالن | 1 | bar: 5/12 to 5/19
6-8 | انتخاب سایر پست ها | 5 | bar: 5/19 to 5/26
6-5 | تمرین نهایی | 1 | bar: 6/13 to 6/14
6-6 | اجرای نهایی | 4 | bar: 6/15 to 6/18
7 | غرفه کودک
7-1 | پیدا کردن مسئول غرفه کودک | 1 | bar: 4/23 to 5/5
7-2 | تعیین لیست اقلام غرفه کودک | 10 | bar: 5/5 to 5/19
7-3 | خرید اقلام غرفه کودک | 7 | bar: 5/19 to 6/9
7-4 | انتخاب کمکی برای غرفه کودک | 5 | bar: 5/5 to 6/9
8 | تدارکات
8-1 | تهیه میز و صندلی | 10 | bar: 5/5 to 6/9
8-2 | یافتن لیست محصولات فرهنگی | 7 | bar: 4/23 to 5/12
8-3 | انتخاب بسته محصولات فرهنگی | 8 | bar: 5/5 to 5/19
8-4 | انتخاب یادبود | 8 | bar: 5/12 to 5/19
8-5 | انتخاب پذیرایی سالن | 8 | bar: 5/5 to 6/2
8-6 | انتخاب پذیرایی ورودی | 8 | bar: 5/5 to 6/2
8-7 | طراحی نظرسنجی | 8 | bar: 5/20 to 6/2
8-8 | چاپ نظرسنجی | 3 | bar: 6/2 to 6/5; 6/13 to 6/17
8-9 | تهیه یادبود و محصولات فرهنگی | 5 | bar: 5/19 to 6/2
8-10 | تهیه لوازم میز (رومیزی، گل، دستمال و...) | 10-14 | bar: 5/5 to 6/2
8-11 | تهیه بادکنک | 6 | bar: 5/5 to 6/9
8-12 | تهیه پروژکتور نوری | 7 | bar: 5/5 to 6/12
8-13 | تهیه باند و دستگاه پخش | 7 | bar: 5/5 to 6/12
8-14 | تهیه لوازم پذیرایی | 5 | bar: 5/5 to 6/17